## Sheet1
MẪU PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
TT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
Tuần 1 | Xây dựng ý tưởng | Lên ý tưởng, thảo luận chọn đề tài, làm slide báo cáo | Cả nhóm | ĐÃ XONG | 31-8-2017 | 31-8-2017
Tuần 2 | Xây dựng hệ thống | Viết layout màn hình phát nhạc ( các nút bấm, play,pause,… ) | Danh | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09
|  | Viết layout danh sách nhạc( Khung nhập tìm kiếm, danh sách,..) | Ninh | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09
|  | Viết layout Note và danh sách bài hát (Khung tìm kiếm và danh sách…) | Khánh | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09
|  | Viết Layout màn hình bắt đầu và màn hình tạo account ( Khung nhập user,pass, create,..) | Phụng | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09
Tuần 3 | Liên kết vài Activity | LoginActivity <-> MusicActivity MusicActivity <-> PlaylistActivity LoginActivity <-> CreateActivity | Cả nhóm | ĐÃ XONG | 15/9/2017 | 16/9/2017 | Sẽ viết thêm nhiều liên kết
| Custom các ListView | Custom ListView Song, viết lớp: -Song.java, -SongAdapter, Tạo file activity_list_song_item.xml | Khánh | ĐÃ XONG | 16/9/2017 | 16/9/2017
|  | Custom ListView Playlist, viết lớp: -Playlist.java, -PlaylistAdapter, Tạo file activity_list_playlist_item.xml | Ninh | ĐÃ XONG | 16/9/2017 | 16/9/2017
|  | Custom ListView Album, viết lớp: -Album.java, -AlbumAdapter, Tạo file activity_list_album_item.xml | Phụng | ĐÃ XONG | 16/9/2017 | 16/9/2017
|  | Custom ListView Feel, viết lớp: -Feel.java, -FeelAdapter, Tạo file activity_listlist.xml Viết hàm Click cho các view để chuyển qua lại các listView (lv_album_list, lv_song_list,…) | Danh | ĐÃ XONG | 16/9/2017 | 16/9/2017
Tuần 4 | Thêm chức năng | Load file trong bộ nhớ rồi đưa lên list nhạc | Danh | ĐÃ XONG | 22/9/2017 | 22/9/2017
|  | Lưu tài khoản và mật khẩu trong SharePrecense để tự động chuyển sang PlaylistActivity sau mỗi lần login | Khánh | ĐÃ XONG | 22/9/2017 | 22/9/2017
|  | Play một bài hát khi click trên listView, chuyển qua giao diện phát nhạc | Ninh | ĐÃ XONG | 22/9/2017 | 23/9/2017
|  | Làm floating button ở màn hình activity_playlist.xml | Phụng | ĐÃ XONG | 22/9/2017 | 23/9/2017
Tuần 5 | Thêm chức năng | Viết lớp Music Service.java | Danh | ĐÃ XONG | 29/9/2017 | 29/9/2017
|  | Viết hàm click cho nút tuỳ chọn trên Playlisst ItemView | Ninh | ĐÃ XONG | 29/9/2017 | 27/10/2017
|  | Viết hàm click cho nút tuỳ chọn trên Song item view , tạo file custom_item_song.xml | Khánh | ĐÃ XONG | 29/9/2017 | 29/9/2017
|  | Set click on cho floating button | Phụng | ĐANG LÀM | 29/9/2017
Tuần 6 | Thêm chức năng + Sửa lại trình bày code | Viết thêm activity ( NoteNewActivity.java, activity_note_new.xml), | Danh + Phụng | ĐÃ XONG | 14/10/2017 | 14/10/2017
|  | set click cho button btn_playlist_menu ở activity_playlist.xml | Danh + Phụng | ĐANG LÀM | 14/10/2017 |  | chưa cuộn được navigationBar ra khi click
|  | Viết thêm activity ( OptionActivity.java, activity_option.xml), | Khánh + Ninh | ĐÃ XONG | 14/10/2017 | 14/10/2017
|  | set click cho floating button: Feel button rồi thêm vào list | Danh + Phụng | ĐANG LÀM | 14/10/2017 |  | đã set click được nhưng chưa thêm vào list
|  | set click cho floating button Seting và button setting ở navigationBar | Khánh + Ninh | ĐÃ XONG | 14/10/2017 | 14/10/2017
Tuần 7 | Thêm chức năng + Sửa lại trình bày code | Viết hàm click cho các nút Play/Pause/Next/Previous, sửa lại một vài đoạn code | Danh | ĐÃ XONG | 21/10/2107 | 21/10/2107
Tuần 8 | Thêm chức năng, thay list view bằng recycler view cho toàn bộ app | Viết hàm xử lý progress music tại MusicActivity ( set progress cho seekbar, hiển thị thời gian cho từng bài | Khánh | ĐÃ XONG | 27/10/2017 | 27/10/2017
|  | Thay listview bằng recyclerView, sử dụng thêm viewPager, fragment | Danh + Ninh | ĐÃ XONG | 27/10/2017 | 27/10/2017
|  |  |  | ĐÃ XONG | 27/10/2017 | 27/10/2017
|  | Tạo list view, viết màn hình thêm bài hát vào playlist | Phụng | ĐÃ XONG | 27/10/2017 | 27/10/2017
Tuần 9 | Fix lỗi phát nhạc khi quay trở lại màn hình chính, thêm, xoá dữ liệu trên sqlite | Fix lỗi phát nhạc khi quay trở lại màn hình chính, sửa màn hình tạo playlist,… | Ninh+Phụng | ĐÃ XONG | 2017-04-11 | 2017-04-11
|  | Thêm xoá note dùng csdl sqlite | Danh+Khánh | ĐÃ XONG | 2017-04-11 | 2017-04-11
Tuần 11 | Fix một số lỗi,…. Và thêm function | Set chọn ngôn ngữ cho app | Phụng | ĐÃ XONG | 18/11/2017 | 18/11/2017
|  | Thêm playlist trên sqlite, cập nhật count cho bài hát, sort bài hát theo count.. | Danh , Ninh | ĐÃ XONG | 18/11/2017 | 18/11/2017
|  |  |  | ĐÃ XONG | 18/11/2017 | 18/11/2017
|  | hiệu ứng anim màn hình musicActivity,fix chuyển màn hình khi đang phát, random,repeat bài hát | Khánh | ĐÃ XONG | 18/11/2017 | 18/11/2017
Tuần 12 | Fix một số lỗi,…. | fix một số lỗi, thêm màn hình khởi động app,set reload dữ liệu,… | Cả nhóm | ĐÃ XONG | 25/11/2017 | 25/11/2017