## Sheet1
MẪU PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
TT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | Xây dựng ý tưởng |  | Cả nhóm | ĐÃ XONG
2 | Dữ liệu | Server Node JS, Lấy thông báo HP và TB chung từ trang daotao.dut.udn.vn/sv đưa lên firebase | Từ Anh Hồng | ĐÃ XONG | 09-09-2017 | 09-09-2017 | Version hiện tại: Hiển thị các thông báo đến lớp học phần, lấy dữ liệu từ firebase, cập nhật dữ liệu bằng server NodeJS
3 | Xây dựng hệ thống | Viết 2 class models: ThongBao và ThongBaoObj, kiếm các icon cho ứng dụng | Nguyễn Văn Nam | ĐÃ XONG | 09-09-2017 | 09-09-2017
4 | Xây dựng hệ thống, thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện bản tin (Recycler view), phối màu cho các view, colors.xml, dimens.xml | Trần Hữu Thắng | ĐÃ XONG | 09-09-2017 | 09-09-2017
5 | Xây dựng hệ thống, thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện ViewPager, viết các lớp: OnLoadMoreListener, TBHocPhanAdapter, ViewPagerAdapter, MainActivity, TBChung, TBHocPhan | Hoàng Công Tuấn | ĐÃ XONG | 09-09-2017 | 09-09-2017