## Sheet1
Ngày báo cáo | Buổi cuối cùng
Trình bày | 2-3p |  | MẪU BÁO CÁO NHÓM 2
Slide | Tên nhóm + Tên đề tài
Ý tưởng - đối tượng
Chức năng
Dữ liệu (là gì + tổ chức như thế nào) (nếu có)
Giao diện minh họa (nếu có)
MẪU PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
TT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | Xây dựng ý tưởng |  | Cả nhóm | ĐÃ XONG | 24-08-2017 | 24-08-2017
2 | Xây dựng hê thống
... | Dữ liệu | Layout ĐĂNG KÍ | Tài | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09 | Thành, Nhật, Tài code,...
| Chức năng 1 | Layout ĐĂNG NHẬP | Thành | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09 | Tấn up lên drive, lập bảng phân công,…
|  | Layout RATING | Nhật | ĐÃ XONG | 2017-09-09 | 2017-09-09
|  | Layout Đăng Kí, Đăng nhập(update) | Thành | ĐÃ XONG | 2017-09-16 | 2017-09-16
| Chức năng 2 | Layout Profile, search | Tài | ĐÃ XONG | 2017-09-16 | 2017-09-16
|  | Layout Comment | Nhật | ĐÃ XONG | 2017-09-16 | 2017-09-16
|  | Share lên facebook | Tấn | CHƯA XONG
| Chức năng 3 | Cơ sở dữ liệu | Thành | CHƯA XONG
|  | Chuyển đổi | Tài | ĐÃ XONG
Kiểm thử + Sửa lỗi ...