## Sheet1
Bảng Phân Công
stt | Tên nhiệm vụ | Chi tiết | Tình trạng | Họ tên
1 | Màn hình đăng nhập | photoshop ảnh | Xong | Huỳnh Thị Trang & Nguyễn Thị Thùy Trang
|  | Thiết kế giao diện(Button..) | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | chức năng ghi nhớ mật khẩu | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Bắt lỗi nhập sai | Xong | Nguyễn Đăng Toản
2 | Màn hình đăng ký | Thiết kế giao diện(Button..) | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Background | Xong | Nguyễn Đăng Toản
3 | Custom ListView trong trang chủ |  | Gần Xong | Nguyễn Thị Thùy Trang
4 | Custom EditText, Button | Bo tròn các EditText, Button | Xong | Nguyễn Đăng Toản
5 | Trang Chủ | Tab giữa các fragmennt | Xong | Nguyễn Cảm
|  | ListView hiển thị Gia Sư | Xong | Nguyễn Cảm
|  | ListView hiển thị Gia Sư | Xong | Nguyễn Cảm
|  | Xử lý OnClick ListView | Chưa Xong | Cả Team
|  | Navigation | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | thiết kế button & xữ lý logout | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | List Menu | Xong | Nguyễn Đăng Toản
6 | Trang Đăng ký làm gia sư | Thiết kế giao diện(Button..) | Xong | Huỳnh Thị Trang & Nguyễn Thị Thùy Trang
|  | Navigation | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | List Menu | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Bắt lỗi nhập sai | Xong | Huỳnh Thị Trang & Nguyễn Thị Thùy Trang
7 | Trang Đăng tìm gia sư | Thiết kế giao diện(Button..) | Xong | Huỳnh Thị Trang & Nguyễn Thị Thùy Trang
|  | Navigation | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | List Menu | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Bắt lỗi nhập sai | Xong | Huỳnh Thị Trang & Nguyễn Thị Thùy Trang
8 | Trang tài khoản | Thiết kế giao diện(Button..) | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Navigation | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | List Menu | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Đưa và lấy dữ liệu từ storage | Chưa Xong | Nguyễn Đăng Toản
9 | Xử lý firebase | Đăng ký tài khoản | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Đăng nhập tài khoản | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Đưa dữ liệu trong trang Tìm Gia Sư lên firebase | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Đưa dữ liệu trong trang Đăng Ký Gia Sư lên firebase | Xong | Nguyễn Đăng Toản
|  | Lấy dữ liệu đổ vào 2 LisView trang chủ | Xong | Nguyễn Đăng Toản
10 | Xử lý thêm | Yêu cầu cho phép truy cập thư viện người dùng | Chưa Xong | Cả Team
|  | Hiển thị thông báo khi tương tác giữa Gia Sư và Phuynh | Chưa Xong | Cả Team
|  | Xử lý OnClick ListView | Chưa Xong | Cả Team
|  | Xử lý quên mật khẩu | Chưa Xong | Cả Team
|  | Xử lý google map | Chưa Xong | Cả Team
|  | xử lý tương tác (chat..) | Chưa Xong | Cả Team