## Trang tính1
ĐỪNG BAO GIỜ ĐI ĂN MỘT MÌNH(never eat alone)
STT | Công việc | Chi tiết | Cải thiện | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Thực tế | Nhận xét( Hài lòng, không hài lòng)
1 | ý tưởng | ĐỪNG BAO GIỜ ĐI ĂN MỘT MÌNH(never eat alone) |  | cả nhóm | Hoàn thành | 2017-08-23 | 23/82017
2 | thuyết trình | slide,trình bày |  | Hiếu,Tuệ | Hoàn thành | 2017-08-24 | 2017-08-24
|  | layout trình bày |  | Lâm,Thoại | Hoàn thành | 2017-08-24 | 2017-08-24
3 | Thiết kế Layout
|  | bản mẫu |  | Hiếu | Hoàn thành |  | 2017-08-30
Đăng nhập->quên mật khẩu,trang chủ, logo
|  | Đăng nhập( tích hợp firebase) | chờ shape | Hiếu | Đang làm |  | 2017-09-17
|  | trang chủ |  | thoại | hoàn thành |  | 2017-09-08
... |  | lo go |  | hiếu | Đang làm | 2017-09-10 | 2017-09-30
Đăng kí,lời mời, gợi ý,hs của bạn, tìm kiếm
|  | Đăng kí |  | Thoại | Hoàn thành
|  | profile |  | Tuệ | Hoàn thành |  | 2017-09-07
|  | Gợi ý | còn chỉnh sửa | Hiếu | Đang làm
|  | tìm kiếm | còn chỉnh sửa | Thoại | hoàn thành |  | 2017-09-09
|  | chuyển giao diện |  | Thoại | hoàn thành |  | 2017-09-09
Tin nhắn, cài đặt, đăng xuất, thông báo (chuông, notification,rung)
|  | Tin nhắn |  | Tuệ,Thoại | Đang làm
|  | đăng xuất |  | Lâm | hoàn thành |  | 2017-09-10
|  | thông báo(chuông,notification,rung) |  | Lâm,thoại | Đang làm
|  | cài đặt |  | Tuệ | hoàn thành |  | 10/92017
|  | Kiểm thử |  | Lâm, Thoại | Đang làm | còn chỉnh sửa
|  | Chỉnh sửa hoàn thiện tính năng thêm cho giao diện(drawerlayout,sharp...) |  | Lâm ,thoại | Đang làm | còn chỉnh sửa
| 3 | firebase
|  | Authentication, Storage |  | Hiếu | Đang làm |  | 2017-09-30
|  | Message |  | Tuệ | Đang làm |  | 2017-09-30
| Phạt trễ | Đi trễ họp nhóm: 5p=2k, trễ việc: 1h=1k