## Sheet1
Ngày báo cáo | Buổi thứ 3
Trình bày | 2-3p
Slide | Tên nhóm :
Ý tưởng :Thời khóa biểu đa năng
Đối tượng : Học sinh - Sinh viên
Chức năng: + Thông báo , nhắc nhở
+ Hiển thị môn học,tài liệu
Slide | + Tạo 1 thói quen
+Lưu trữ file, hình ảnh,download
Dữ liệu (là gì + tổ chức như thế nào) (nếu có)
Giao diện minh họa (nếu có)
STT | Công việc | Phân công | Giao diện | Trạng thái | Chức năng | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | xây dựng ý tưởng
2 | Xây dựng hê thống
|  | Nguyễn Viết Phi | Giao diện màn hình chính:gồm 2 ImageButton: +thời khóa biểu +lịch(nhắc nhỡ) | ĐÃ XONG | dẫn tới các activities khác | ĐÃ XONG
...
|  |  | Giao diện thời khóa biểu: +7 tab từ thứ 2 đến chủ nhật, +BUTTON THÊM CÔNG VIỆC vào thời khóa biểu, +listview hiển thị môn học, công việc +option (nhấn giữ 1 dòng trên listview): - chỉnh sửa 1 dòng(công việc) - xóa 1 dòng(công việc) - nhắc nhỡ công việc | ĐÃ XONG | THÊM các công việc, môn học | ĐÃ XONG
[5 empty] | XÓA các công việc, môn học | ĐÃ XONG
[5 empty] | CHỈNH SỬA các môn học,công viêc | ĐÃ XONG
[5 empty] | NHẮC NHỠ :+TẠO nhắc nhỡ +XÓA nhắc nhỡ +EDITTEXT :điền công việc cần nhắc nhỡ +switch: chọn các ngày trong tuần để thiết lập nhắc nhỡ +chọn âm thanh của nhắc nhỡ | ĐÃ XONG
|  | Nguyễn Đức Văn | Giao diện lịch tháng : thể hiện calendarview+ thông báo sự kiện | ĐÃ XONG | tạo các sự kiện và nhắc nhỡ người dùng | ĐÃ XONG | chia sẽ sự kiện với bạn bè dùng app hoặc facebook | CHƯA LÀM
|  |  | Giao diện lịch ngày: thể hiện các mốc giờ và thói quen người dùng tạo | CHƯA LÀM | hình thành cho người dùng những thói quen tốt | CHƯA LÀM
|  | Phạm Thị Mai Thảo - Trần Thị Xuân Diệu | Giao diện camera : Gồm 3 img Button : Camera ; Gallery; Folder | ĐÃ XONG | Camera chụp ảnh | ĐÃ XONG
[5 empty] | Lưu ảnh vào thư mục của từng môn học | CHƯA ĐƯỢC
[5 empty] | Xem tài liệu của các môn học từ folder | CHƯA ĐƯỢC | VÌ CHƯA HOÀN THÀNH ĐƯỢC NÊN HỦY CHỨC NĂNG KHỎI APP
[5 empty] | Thêm ảnh từ thư viện ảnh của máy vào thư mục môn học | CHỌN ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG LƯU ĐƯỢC