## Sheet1
Ngày báo cáo | Buổi thứ 3
Trình bày | 2-3p
Slide | Tên nhóm :
Ý tưởng :Thời khóa biểu đa năng
Đối tượng : Học sinh - Sinh viên
Chức năng: + Thông báo , nhắc nhở
+ Hiển thị môn học,tài liệu
Slide | + Tạo 1 thói quen
+Lưu trữ file, hình ảnh,download
Dữ liệu (là gì + tổ chức như thế nào) (nếu có)
Giao diện minh họa (nếu có)
STT | Công việc | Phân công | Giao diện | Trạng thái | Chức năng | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | xây dựng ý tưởng
2 | Xây dựng hê thống
|  | Nguyễn Viết Phi | Giao diện màn hình chính:gồm 5 ImageButton:camera,thời khóa biểu,nhắc nhở,mục hiển thị tài liệu đã download,information | ĐÃ XONG | dẫn tới các activities khác | ĐÃ XONG
...
|  |  | Giao diện thời khóa biểu: +7 tab từ thứ 2 đến chủ nhật, +nút công việc thêm vào thời khóa biểu, +listview hiển thị môn học hoặc công việc +option : - chỉnh sửa 1 dòng - xóa 1 dòng - nhác nhở công việc - liên kết đến thư mục tài liệu | ĐÃ XONG | tạo thời khóa biểu | ĐÃ XONG
[5 empty] | thêm các công việc hoặc môn học | ĐÃ XONG
[5 empty] | xóa các công việc hoặc môn học | ĐÃ XONG
[5 empty] | chỉnh sửa các môn học hoặc công viêc | ĐÃ XONG
[5 empty] | nhắc nhỡ :+tạo nhắc nhỡ +xóa nhắc nhỡ +edittext :công việc cần nhắc nhỡ +switch: chọn các ngày trong tuần để thiết lập nhắc nhỡ +chọn âm thanh của nhắc nhỡ | ĐÃ XONG
[5 empty] | button dẫn tới thư mục chứa các tài liệu | ĐÃ XONG
|  | Nguyễn Đức Văn | Giao diện lịch tháng : thể hiện calendar+ thông báo sự kiện | ĐÃ XONG | tạo các sự kiện và nhắc nhỡ người dùng, hiển thị sự kiện, thông báo | ĐÃ XONG
|  |  | Giao diện lịch ngày: thể hiện các mốc giờ và thói quen người dùng tạo | ĐANG LÀM | hình thành cho người dùng những thói quen tốt, mang tính kỷ luật cao, có hình ảnh và những câu triết lý về động lực, chức năng chia sẽ nhằm tạo thêm động lực | ĐANG LÀM
|  | Phạm Thị Mai Thảo - Trần Thị Xuân Diệu | Giao diện camera : Gồm 3 img Button : Camera ; Gallery; Folder | ĐÃ XONG | Camera chụp ảnh | ĐÃ XONG
[5 empty] | Lưu ảnh vào thư mục của từng môn học | ĐANG LÀM
[5 empty] | Xem tài liệu của các môn học từ folder | ĐANG LÀM
[5 empty] | Thêm ảnh từ thư viện ảnh của máy vào thư mục môn học | ĐANG LÀM