## Sheet1
Ngày báo cáo | Buổi thứ 3
Trình bày | 2-3p
Slide | Tên nhóm :
Ý tưởng :Thời khóa biểu đa năng
Đối tượng : Học sinh - Sinh viên
Chức năng: + Thông báo , nhắc nhở
+ Hiển thị môn học,tài liệu
Slide | + Tạo 1 thói quen
+Lưu trữ file, hình ảnh,download
Dữ liệu (là gì + tổ chức như thế nào) (nếu có)
Giao diện minh họa (nếu có)
STT | Công việc | Phân công | Giao diện | Trạng thái | Chức năng | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | xây dựng ý tưởng
2 | Xây dựng hê thống
|  | Nguyễn Viết Phi | Giao diện màn hình chính:gồm 5 ImageButton:camera,thời khóa biểu,setting,mục hiển thị tài liệu đã download,information | ĐÃ XONG | dẫn tới các activities khác | ĐÃ XONG
...
GIAO DIỆN THÒI KHÓA BIỂU:
|  |  | 1.7 tab từ thứ 2 đến chủ nhật. | ĐÃ XONG
|  |  | 2.Button thêm vào thời khóa biểu=>dialog thêm công việc | ĐÃ XONG | thêm các công việc hoặc môn học | ĐÃ XONG
|  |  | 3.Listview hiển thị môn học hoặc công việc: mỗi dòng hiển thị công việc,thời gian và địa điểm. | ĐÃ XONG | Hiển thị các công việc đã tạo | ĐÃ XONG
|  |  | 4.Button edit=>dialog cập nhật công việc | ĐÃ XONG |  | ĐÃ XONG
|  |  | 5.Button delete | ĐÃ XONG | xóa các công việc hoặc môn học | ĐÃ XONG
|  |  | 6.Button nhắc nhỡ | ĐANG LÀM | tạo nhắc nhỡ công việc | ĐANG LÀM
|  |  | 7.Button thư mục tài liệu | ĐANG LÀM | button dẫn tới thư mục chứa các tài liệu | ĐANG LÀM
|  | Nguyễn Đức Văn |  | ĐANG LÀM |  | ĐANG LÀM
|  |  | Giao diện tháng trực quang | ĐÃ XONG | Click vào từng ngày sẽ hiện ra công việc của ngày đó. Đánh dấu những ngày đã thêm sự kiện | ĐANG LÀM
|  |  | Button thêm sự kiện:Hiển thị 1 Dialog để set up sự kiện | ĐÃ XONG | thực hiện Spiner, textview, timepicker,datepicker, | ĐANG LÀM
|  |  | Button hiển thị sự kiện:Hiển thị 1 Dialog để set up sự kiện | ĐÃ XONG | textview được phân chia các sự kiện theo từng tháng | ĐANG LÀM
|  |  | Textview thể hiện trực quan công việc của từng ngày | ĐÃ XONG |  | ĐANG LÀM
[5 empty] | Chức năng share sự kiện | ĐANG LÀM
|  | Phạm Thị Mai Thảo - Trần Thị Xuân Diệu |  | ĐÃ XONG |  | ĐÃ XONG
[5 empty] | Camera chụp ảnh | ĐANG LÀM
[5 empty] | Lưu ảnh vào thư mục của từng môn học | ĐANG LÀM
[5 empty] | Xem tài liệu của các môn học từ folder | ĐANG LÀM
Thêm ảnh từ thư viện ảnh của máy vào thư mục môn học
Giao diện camera : Gồm 3 img Button : Camera ; Gallery; Folder