## Sheet1
MẪU PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
TT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | Xây dựng ý tưởng | Nảy sinh ý tưởng, thiết kế chức năng, giao diện. | Cả nhóm | Đã hoàn thành | Không | Ngay sau buổi học đầu tiên
2 | Xây dựng giao diện:
| Thiết kế logo, giao diện activity đầu tiên, |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-09-09 | 2017-09-08 | Tuần thứ nhất
| Thiết kế giao diện chức năng tìm phòng ở ghép |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-09-09 | 2017-09-08
| Thiết kế giao diện chức năng tìm phòng trọ và xác định vị trí, Thiết kế menu cho app |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-09-09 | 2017-09-08
| Thiết kế giao diện chức năng đăng tin ở ghép và đăng tin thuê phòng |  | Linh | Đã hoàn thành | 2017-09-09 | 2017-09-08
| Thiết kế giao diện chức năng trả về kết quả tìm kiếm và chi tiết thông tin mỗi trọ |  | Cương | Đã hoàn thành | 2017-09-09 | 2017-09-08
| Thiết kế lại style giao diện |  | Hương | Đã hoàn thành |  |  | Tuần thứ hai
| Sửa lại 1 số icon và vị trí button |  | Cương | Đã hoàn thành
| tích hợp APIs Google Maps |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-09-23 | 2017-09-21 | Tuần thứ ba
| Tạo class Tìm người ở ghép (timnguoioghep.class) |  | Linh | Đã hoàn thành | 2017-09-23 | 2017-09-20
| Tích hợp trức năng tìm kiếm vào Fragment tìm kiếm |  | Cương | Đã hoàn thành | 2017-09-23 | 2017-10-24
| Thiết kế thêm trong activity tìm trọ (custom list view) |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-09-23 | 2017-09-20
| Khảo sát thông tin trọ trên thực tế để thu thập dữ liệu cho database |  | Cả nhóm | Đã hoàn thành | 2017-09-29 | 2017-10-11 | Tuần thứ 4
| Thi giữa kì | Không yêu cầu bản release | Cả nhóm | Đã hoàn thành | 2017-10-07 | 2017-10-06 | Tuần thứ 5
| Tạo tài khoản firebase cho app |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-10-15 | 2017-10-14 | Tuần thứ 6
| Chỉnh sửa giao diện Tìm người ở ghép, Thiết kế giao diện báo cáo |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-10-15 | 2017-10-14
| Tiếp tục khảo sát thông tin trọ thực tế |  | Cả nhóm | Đã hoàn thành | 2017-10-15 | 2017-10-11
| Liên kết nút gọi điện thoại |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-10-21 | 2017-10-20 | Tuần thứ 7
| Chỉnh sữa lại một số icon và giao diện |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-10-21 | 2017-10-20
| Khảo sát thông tin trọ trên thực tế để thu thập dữ liệu cho database |  | Cả nhóm | Đã hoàn thành | 2017-09-29 | 2017-10-11
| Add dữ liệu lên firebase và lấy dữ liệu về hiển thị lên app |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Tuần thứ 8
| Thêm chức năng chèn ảnh vào bài đăng cho thuê phòng và tìm người ở ghép |  | Linh | Đã hoàn thành | 10/24/2017 | 2017-10-24
| Chỉnh sữa lại cách quản lí sourse code |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-10-28 | 2017-10-28
| Khảo sát thông tin trọ trên thực tế để thu thập dữ liệu cho database |  | Cả nhóm | Đã hoàn thành | 2017-09-29 | 2017-10-11
| Thay đổi giao diện và add dữ liệu lên firebase mục Báo cáo" |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-11-04 | 2017-11-04 | Tuần thứ 9
| Add dữ liệu lên firebase khi nhấn nút đăng kí |  | Cương | Đã hoàn thành | 2017-11-04 | 2017-11-04
| Add dữ liệu lên firebase khi nhấn nút đăng kí |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-11-04 | 2017-11-04
| Chỉnh sữa lại mọt số code |  | Linh | Đã hoàn thành | 2017-11-04 | 2017-11-04
| Thêm đánh dấu Markers hiển thị giá tiền trọ trên bản đồ |  | Hương | Đã hoàn thành | 2017-11-11 | 2017-11-11 | Tuần thứ 10
| Thêm chức năng đăng nhập facebook vào app |  | Phúc | Đã hoàn thành | 2017-11-11 | 18/11/2017
| Thiết lập Bài đăng của người dùng trong app |  | Phúc | Đã hoàn thành | 19/11/2017 | 19/11/2017 | Tuần thứ 11
| Chỉnh sữa lại sourse code và quản lí code |  | Phúc | Đã hoàn thành | 19/11/2017 | 19/11/2017
| Thiết lập lại code |  | Phúc | Đã hoàn thành | 26/11/2017 | 26/11/2017 | Tuần thứ 12
| chỉnh sửa lại phần layout theo yêu cầu |  | Phúc | Đã hoàn thành | 26/11/2017 | 26/11/2017