## Sheet1
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 13
TT | Công việc | Chi tiết | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | Xây dựng ý tưởng |  | Cả nhóm | Đã xong
2 | Thiết kế layout chính | Xây dựng 8 layout cơ bản:main, kiến thức, đại số, hình học, lý thuyết đại số, lý thuyết hình học, bài tập đại số, bài tập hình học | Cả nhóm: mỗi bạn làm 2 layout | Đã xong | 2017-08-09 | 2017-09-09
3 | Tạo sự kiện OnClick | Tạo OnClick: Main -> kiến thức, kiến thức -> Đại số, Kiến thức -> Hình học, Đại số -> Lý thuyết, Đại số -> Bài tập, Hình học -> Lý thuyết, Hình học -> Bài tập | Cả nhóm | Đã xong | 16/9/2017 | 16/9/2017
4 | Thiết kế lại toàn bộ layout | , bắt các onclick: Lý thuyết(giải tích) -> Lý thuyết giải thích,Bài tập(giải tích)-> Bài tập giải tích, Lý thuyết (Hình học)-> Lý thuyết hình học, Bài tập ( hình học)->Bài tập hình học, thiết kế theo tablayout+ ViewPager+Fragment | thiết kế layout (Quân),bắt sự kiện (Hà,Trinh), tạo Tablayout+ViewPager+Fragment (Tuấn) | Đã xong | 23/9/2017 | 23/9/2017
5 | Chỉnh sửa background | Chỉnh sửa lại tất cả background | Quân | Đã xong | 29/9/2017 | 29/9/2017
6 | Thêm toolbar + menu vào main activity |  | Trinh | Đã xong | 21/10/2017 | 21/10/2017
7 | Thêm DrawerLayout vào project |  | Trinh | Đã xong | 28/10/2017 | 28/10/2017